## Таблица отчета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Код региона | Регион | Все мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Региональный показатель результативности (описание) | Региональный показатель результативности (плановое значение) | Региональный показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 1 | Ссылка на размещение подтверждающих документов 2 (дополнительная) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 3 (дополнительная) | Комментарий
05 | Дагестан | Определить регионального координатора проекта «500+» в 2022 году | ноябрь 2021 г. | Утвержден региональный координатор проекта «500+» в 2022 году | Утвержден региональный координатор проекта «500+» в 2022 году | Утвержден региональный координатор проекта «500+» в 2022 году | http://www.dagminobr.ru/documenty/prikazi_minobrnauki_rd/prikaz_050268121_ot_11_noyabrya_2021g | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/06/61a8e3760758b.pdf
|  | Провести отбор школ с низкими образовательными результатами обучающихся для участия в проекте «500+» в 2022 году | 13 января | Утвержден список школ – участниц проекта «500+» в 2022 году | Утвержден список школ – участниц проекта «500+» в 2022 году | Утвержден список школ – участниц проекта «500+» в 2022 году | http://www.dagminobr.ru/documenty/prikazi_minobrnauki_rd/prikaz_050221022_ot_13_yanvarya_2022g | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/05/61e66d2a7178f.pdf | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/05/priloj_05-02-2-10.pdf
|  | Определить кандидатуры муниципальных координаторов проекта из числа специалистов муниципальных органов управления образованием | 8 февраля | Утвержден состав муниципальных координаторов проекта | Утвержден состав муниципальных координаторов проекта | Утвержден состав муниципальных координаторов проекта | http://www.dagminobr.ru/documenty/prikazi_minobrnauki_rd/prikaz_050229522_ot_8_fevralya_2022g | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/05/620f9c6fcd265.pdf | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Приложение-к-приказу-о-муниципальных-координаторах.pdf
|  | Организовать участие в анкетировании, проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы ШНОР | январь - февраль | 100% участие кандидатов в кураторы ШНОР в анкетировании | 100% участие кандидатов в кураторы ШНОР в анкетировании | 100% участие кандидатов в кураторы ШНОР в анкетировании | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Анкетирование-кандидатов-в-кураторы.pdf | https://xn--d1aish.xn--p1ai/2022/01/10777/
|  | Определить кандидатуры кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО | 10 марта | Утвержден список кураторов школ ШНОР | Утвержден список кураторов школ ШНОР | Утвержден список кураторов школ ШНОР | http://www.dagminobr.ru/documenty/prikazi_minobrnauki_rd/prikaz_0502221522_ot_10_marta_2022g | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Приказ-о-кураторах.pdf | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Приложение-1-к-приказу-о-кураторах.pdf
|  | Организовать участие в анкетировании участников образовательного процесса из школ – участниц проекта «500+» с целью формирования рискового профиля (РПШ) | 18 января - 4 февраля | 100% участие школ – участниц проекта «500+» в анкетировании | 100% участие школ – участниц проекта «500+» в анкетировании | 100% участие школ – участниц проекта «500+» в анкетировании | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Анкетирование-школ-с-18.01-по-4.02.pdf | https://xn--d1aish.xn--p1ai/2022/01/10780/
|  | Обеспечить мониторинг получения рисковых профилей школами – участницами проекта «500+» и начала работы с ними | февраль | 100% школ – участниц проекта «500+» скачали свои рисковые профили | 100% школ – участниц проекта «500+» скачали свои рисковые профили | 100% школ – участниц проекта «500+» скачали свои рисковые профили | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Круглый-стол-1-марта.pdf
|  | Провести кластеризацию РПШ школ – участниц проекта «500+» в целях определения основных направлений развития школ | февраль | У 100% школ – участниц проекта «500+» разработаны школьные дорожные карты преодоления рисков | У 100% школ – участниц проекта «500+» разработаны школьные дорожные карты преодоления рисков | У 100% школ – участниц проекта «500+» разработаны школьные дорожные карты преодоления рисков | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Аналитический-отчет-28.02.pdf
|  | Провести установочные семинары для муниципальных координаторов, школ – участниц проекта «500+» (102 ШНОР), кураторов школ | февраль | 100% участие в семинарах | 100% участие в семинарах | 100% участие в семинарах | https://диро.рф/2022/02/9155/ | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/05/испр.-письмо-о-семинаре-мун.-координаторов-и-кураторов.pdf
|  | Разработать региональную «дорожную карту» реализации проекта «500+» в РД | март | Региональная «дорожная карта» реализации проекта«500+» в РД | Региональная «дорожная карта» реализации проекта«500+» в РД | Региональная «дорожная карта» реализации проекта«500+» в РД | http://www.dagminobr.ru/documenty/prikazi_minobrnauki_rd/prikaz_0502226422_ot_21_marta_2022g | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Приказ-об-утверждении-дорожной-карты.pdf | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Приложение-к-приказу-об-утверждении-дк.pdf
|  | Организовать участие регионального и муниципальных координаторов, кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО | март-июнь | 100% участие в вебинарах | 100% участие в вебинарах | 100% участие в вебинарах | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Справка-12.05.pdf
|  | Организовать первичное посещение школ – участниц проекта «500+» их кураторами | март | Справки, составленные кураторами ШНОР | Справки, составленные кураторами ШНОР | Справки, составленные кураторами ШНОР | https://диро.рф/справки-о-первичном-посещении-школ/
|  | Организовать взаимодействие кураторов и школ – участниц проекта «500+» | март | Составлены «дорожные карты» взаимодействия кураторов и школ – участниц проекта «500+» | Составлены «дорожные карты» взаимодействия кураторов и школ – участниц проекта «500+» | Составлены «дорожные карты» взаимодействия кураторов и школ – участниц проекта «500+» | https://диро.рф/?page_id=10676&preview=true
|  | Организовать работу с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | март | 100% школ – участниц проекта «500+» верифицировали риски и активировали в ИС МЭДК рисковые направления | 100% школ – участниц проекта «500+» верифицировали риски и активировали в ИС МЭДК рисковые направления | 100% школ – участниц проекта «500+» верифицировали риски и активировали в ИС МЭДК рисковые направления | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Письмо-о-семинаре-19-мая.pdf
|  | Организовать совещание в целях проведения разъяснительной работы с руководителями МОУО РД по вопросам определения школ в состав ШНОР и формирования рискового профиля ШНОР | март | 100% участие в совещании руководителей МОУО РД | 100% участие в совещании руководителей МОУО РД | 100% участие в совещании руководителей МОУО РД | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Совещание-17-марта.pdf | https://xn--d1aish.xn--p1ai/2022/03/10773/ | https://t.me/IRO_Dagestan/1343
|  | Разработать концептуальные документы и антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений | июнь | Концептуальные документы и антирисковые программы, разработанные с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений | Концептуальные документы и антирисковые программы, разработанные с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений разработаны у 100% школ | Концептуальные документы и антирисковые программы, разработанные с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений у 91% школ | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Приказ-ДИРО-о-создании-региональной-школы-кураторов.pdf
|  | Обеспечить мониторинг разработки школами – участницами проекта «500+» и их кураторами концептуальных документов и антирисковых программ | июнь | 100% школ – участниц проекта «500+» загрузили в ИС МЭДК разработанные концептуальные документы и антирисковые программы | 100% школ – участниц проекта «500+» загрузили в ИС МЭДК разработанные концептуальные документы и антирисковые программы | 91 % школ – участниц проекта «500+» загрузили в ИС МЭДК разработанные концептуальные документы и антирисковые программы | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Отчет-31-марта.pdf
|  | Разработать муниципальные «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+» с учетом анализа результатов реализации проекта 500+ в 2021 году | март | В 100% муниципалитетов разработаны «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+» | В 100% муниципалитетов разработаны «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+» | В 100% муниципалитетов разработаны «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+» | https://диро.рф/муниципальные-дорожные-карты/
|  | Обеспечить организационно – методическое сопровождение МКЦ и РКЦ школ– участниц проекта «500+» и их кураторов |  | Составлены методические рекомендации | Составлены методические рекомендации | Составлены методические рекомендации
|  | Провести региональную диагностику управленческих компетенций директоров и заместителей директоров школ – участниц проекта «500+» | 28 - 29 апреля | Составлен аналитический отчет | Составлен аналитический отчет | Составлен аналитический отчет | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Аналитический-отчет-30.04.pdf
|  | Разработать индивидуальные траектории в совершенствовании управленческих компетентностей директоров школ – участниц проекта «500+» |  | У 100% директоров школ – участниц проекта «500+» сформированы индивидуальные траектории в совершенствовании управленческих компетентностей | У 100% директоров школ – участниц проекта «500+» сформированы индивидуальные траектории в совершенствовании управленческих компетентностей | У 100% директоров школ – участниц проекта «500+» сформированы индивидуальные траектории в совершенствовании управленческих компетентностей
|  | Организовать и провести курсы повышения квалификации в целях совершенствования профессиональных компетентностей заместителей директоров школ – участниц проекта «500+» |  | У 100% заместителей директоров школ – участниц проекта «500+» повышен уровень сформированности профессиональных компетентностей | У 100% заместителей директоров школ – участниц проекта «500+» повышен уровень сформированности профессиональных компетентностей | У 100% заместителей директоров школ – участниц проекта «500+» повышен уровень сформированности профессиональных компетентностей
|  | Обеспечить повышение квалификации управленческой команды и педагогов школ – участниц проекта «500+» |  | Сформированы внутришкольные механизмоы преодоления факторов риска и проблемных зон | Сформированы внутришкольные механизмоы преодоления факторов риска и проблемных зон | Сформированы внутришкольные механизмоы преодоления факторов риска и проблемных зон
|  | Организовать для педагогов школ – участниц проекта «500+» мастер-классы лучших педагогов МКЦ и РКЦ, а также лучших педагогов центров "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум" | 8 июня | Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+» | Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+» | Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+» | http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/metodicheskiy_seminar_ispolzovanie_resursov_c_10_0 | https://диро.рф/2022/06/10535/ | https://диро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Инфо-письмо.pdf
Разработать и реализовать дополнительную профессиональную программу для повышения квалификации команд педагогов школ – участниц проекта «500+»
|  | Провести на базе каждой школы – участницы проекта «500+» различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов), в том числе с использованием ресурсов центров "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум" |  | Внедрение в учебную практику новых технологий, требуемых для повышения эффективности учебного процесса в условиях данной школы | Внедрение в учебную практику новых технологий, требуемых для повышения эффективности учебного процесса в условиях данной школы | Внедрение в учебную практику новых технологий, требуемых для повышения эффективности учебного процесса в условиях данной школы
|  | Провести семинар с участниками проекта 500+ 2021 года в целях обмена опытом по исполнению мероприятий антирисковой программы |  | Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+» | Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+» | Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+»
|  | Осуществить подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями | апрель - июнь | 100% школ – участниц проекта «500+» принимали участие в семинаре | 100% школ – участниц проекта «500+» принимали участие в семинаре | 100% школ – участниц проекта «500+» принимали участие в семинаре | https://xn--d1aish.xn--p1ai/2022/05/10783/
|  | Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (первый этап) |  | 100% школ – участниц проекта «500+» подготовили подтверждающие документы, соответствующие параметрам экспертизы | 100% школ – участниц проекта «500+» подготовили подтверждающие документы, соответствующие параметрам экспертизы | 100% школ – участниц проекта «500+» подготовили подтверждающие документы, соответствующие параметрам экспертизы
|  | Провести анализ первого этапа мониторинга реализации региональной «дорожной карты» |  | У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК | У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК | У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
|  | Организовать анализ проведенной экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором | июнь | Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга | Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга | Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга
|  | Провести мониторинг качества образования обучающихся школ – участниц проекта «500+» по результатам оценочных процедур (региональных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) |  | Составлена аналитическая справка | Составлена аналитическая справка | Составлена аналитическая справка
|  | Провести мониторинг принятых директорами школ – участниц проекта «500+» управленческих решений по минимизации рисков |  | Проведена экспертная оценка результативности предпринимаемых мер | Проведена экспертная оценка результативности предпринимаемых мер | Проведена экспертная оценка результативности предпринимаемых мер
|  | Провести анализ второго этапа мониторинга реализации региональной «дорожной карты» |  | Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга | Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга | Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга
|  | Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (второй этап) |  | У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные второго этапа мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК | У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные второго этапа мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК | У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные второго этапа мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
|  | Организовать анализ проведенной экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором |  | Составлена аналитическая справка | Составлена аналитическая справка | Составлена аналитическая справка
|  | Подведение итогов проекта «500+» |  | У 100% школ – участниц проекта «500+» определена положительная тенденция в направлении минимизации рисков | У 100% школ – участниц проекта «500+» определена положительная тенденция в направлении минимизации рисков | У 100% школ – участниц проекта «500+» определена положительная тенденция в направлении минимизации рисков

## Примечания к таблице
Примечания
1) Указывается код региона
2) Указывается название региона
3) Перечисляются все мероприятия региона, заявленные в Дорожной карте проекта "500+". Обратите внимание, что каждое мероприятие должно быть размещено в отдельной строке.
4) Указывается дата завершения мероприятия. Если мероприятие не завершено на 17 июня 2022, то дата не ставится, графа остается пустой.
5) Описывается показатель достижения результативности мероприятия. Показатель может быть как количественный, так и качественный (доля, факт наступления события и тд.)
6) Указывается плановое значение показателя результативности мероприятия (какого количественного или качественного значения планируется достичь).
7) Указывается фактическое значение показателя результативности мероприятия на дату мониторинга (17 июня).
8) Ссылка на размещение подтверждающих документов. Одна ссылка размещается в одной строке. Размещение документов может быть в облачном хранилище. Необходимо обеспечить открытый доступ по ссылке.
9) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
10) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
11) Комментарий может раскрывать содержание ссылок, давать необходимые пояснения по мероприятиям или навигацию по предоставленным материалам. Комментарий заполняется по желанию